## Sheet1
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564
ประจำไตรมาสที่…1...ณ วันที่…4...เดือน มกราคม. พ.ศ…2564…
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
จำแนกงาน/โครงการตามงบประมาณปกติ (2)
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (4) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (5) | ระยะเวลาดำเนินการ (6) | ประเด็น ยุทธศาสตร์กระทรวง (7) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ (10.1) |  | งบประมาณ (10.2)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
แผนงาน.แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล..................................
ผลผลิต.......................................
1 | โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร....................................
| กิจกรรม-ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร................................... | 81000 | ราย | 243000 | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 |  |  |  | 1077 | 1.33 | - | -
2 | โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
| 2.1.กิจกรรมเพิ่มประสิทธืภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม. |  | ไร่ | - | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1 |  |  | - | - | - | 12
| 2.2.โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์กลุ่มเกษตรกร | 48 | กลุ่ม |  | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1 |  |  | 12 | 25
3 | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| 3.1.1.กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม | 108 | แห่ง | - | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 2 |  |  | - | -
| 3.1.2.กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ | 69 | แห่ง | - | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 2 |  |  | - | -
| 3.1.3.กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง | 350 | ตัวอย่าง | - | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 2 |  |  | - | -
4 | โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง
| 4.1. กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง | 40 | ราย | 16000 | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1 |  |  | - | -
5 | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
| 5.1. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ |  | ราย |  | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 |  |  |  | - | -
6 | โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 6.1. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม | 18 | ศูนย์ |  | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1 |  |  | - | -
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
7 | โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ | [5 empty] | 1
-โครงการrพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| 7.1. กิจกรรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงใหม่ | 2 | ราย |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 |  |  |  | - | -
| 7.2. กิจกรรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง | 17 | ราย |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1 |  |  | - | -
| 7.3. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย |  |  |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64
| - กลุ่มเดิม | 17/340 | กลุ่ม/ราย |  |  |  | 1 |  |  | - | -
| - กลุ่มใหม่ | 2/20 | กลุ่ม/ราย |  |  |  | 1 |  |  | - | -
| 7.4. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่น สร้างธนาคาร |  |  |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64
| ปลอดภัยชุมชน | 95 | ราย
| 7.5. กิจกรรมการจัดประชุมเวที3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม | 76/1,330 | ครั้ง/ราย |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64
| 7.6. กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ | 18 | ราย |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 |  |  |  | 18 | 100
| 7.7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลกลุ่มในระบบ Digital | 2 | ชุด |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64
| 7.8. กิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าเศรษฐกิจฐานราก | 2 | ผลิตภัณฑ์ |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64
| 7.9. กิจกรรมการติดตาม/ประเมินผล | 1630 | ราย |  |  | ต.ค. 63 - ก.ย. 64
8 | โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
8.1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ
| เทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ | 20 | ราย | 25500 | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1
9 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 11.1.กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่อง | 12 | ครั้ง |  | ปกติ |  | 1 |  |  | 3 | 25
มาจากพระราชดำริ (โครงการธนาคาร
โค-กระบือ)ติดตามผลการปฏิบัติงาน
10 | ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1
| 10.1. บริการผสมเทียม | 5045 | ตัว | [6 empty] | 969 | 19.21
| 10.2. ลูกเกิด | 3027 | ตัว | [6 empty] | 560 | 18.5
11 | ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม(ผสมเทียม) |  |  |  | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1
| 11.1. บริการผสมเทียม | 720 | ตัว | [6 empty] | 101 | 3.03
| 11.2. ลูกเกิด | 432 | ตัว | [6 empty] | 0 | 0
12 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค | [5 empty] | 1
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ
| 12.1.ควบคุมประชากรสัตว์โดยการผ่าตัดทำหมัน | 2000 | ตัว |  | ปกติ | ต.ค. 63 - ก.ย. 64 | 1 |  |  | 54 | 2.72
| 12.2.การติดตามประสานงานโครงการสัตว์ปลอดโรค | 450 | ครั้ง
| 12.3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรค | 100 | ราย | 19000
พิษสุนัขบ้า อบรมอาสาปศุสัตว์
รวม | [11 empty] | 0
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบประมาณจังหวัด คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งาน/โครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศและอื่นๆ
- รายงานรายไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้
| ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 | [6 empty] | ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2562 รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
| ไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน 2562 รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 | [6 empty] | ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2562 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562